## LEEME
Caso DevNova TI S.A.C. - Base de datos para Power BI
Objetivo | Modelo de planeamiento de producción/capacidad de software e inventarios TI para 4 sprints.
Empresa | DevNova TI S.A.C. (empresa ficticia de desarrollo de software y analítica).
Modelo 1 | Maximizar valor de negocio asignando Story Points a 3 proyectos, sujeto a horas Dev, QA y DevOps.
Modelo 2 | Minimizar costo de abastecimiento e inventario manteniendo stock de seguridad de equipos, licencias y repuestos.
Uso en Power BI | Importar las hojas como tablas; crear relaciones según las claves; copiar las medidas DAX de la hoja DAX_Medidas.
Nota técnica | Power BI/DAX visualiza y evalúa escenarios. La solución óptima se calcula con un Solver externo y se carga como resultado para análisis.

## Proyectos
ProyectoID | Proyecto | Cliente | Prioridad | Valor_por_SP | Dev_h_por_SP | QA_h_por_SP | DevOps_h_por_SP | Backlog_SP | Minimo_SP
P01 | ERP Comercial | Grupo Andino | Alta | 120 | 4 | 1.5 | 0.6 | 160 | 80
P02 | App Móvil Clientes | Fintech Sol | Alta | 100 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 180 | 90
P03 | Portal BI Ejecutivo | Retail Centro | Media | 90 | 3 | 1 | 0.7 | 140 | 60

## Sprints
SprintID | Sprint | FechaInicio | FechaFin | CapacidadDev_h | CapacidadQA_h | CapacidadDevOps_h
S01 | Sprint 1 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 430 | 170 | 75
S02 | Sprint 2 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 450 | 180 | 80
S03 | Sprint 3 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 460 | 185 | 80
S04 | Sprint 4 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 450 | 180 | 78

## Asignacion_Sprints
ProyectoID | SprintID | StoryPoints_Optimos | ValorNegocio | HorasDev | HorasQA | HorasDevOps
P01 | S01 | 40 | 4800 | 160 | 60 | 24
P01 | S02 | 60 | 7200 | 240 | 90 | 36
P01 | S03 | 60 | 7200 | 240 | 90 | 36
P01 | S04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P02 | S01 | 60 | 6000 | 210 | 72 | 30
P02 | S02 | 60 | 6000 | 210 | 72 | 30
P02 | S03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P02 | S04 | 60 | 6000 | 210 | 72 | 30
P03 | S01 | 20 | 1800 | 60 | 20 | 14
P03 | S02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P03 | S03 | 60 | 5400 | 180 | 60 | 42
P03 | S04 | 60 | 5400 | 180 | 60 | 42

## Utilizacion_Sprint
SprintID | Dev_Usadas | Dev_Capacidad | Dev_Util_pct | QA_Usadas | QA_Capacidad | QA_Util_pct | DevOps_Usadas | DevOps_Capacidad | DevOps_Util_pct
S01 | 430 | 430 | 100% | 152 | 170 | 89.41% | 68 | 75 | 90.67%
S02 | 450 | 450 | 100% | 162 | 180 | 90% | 66 | 80 | 82.5%
S03 | 420 | 460 | 91.3% | 150 | 185 | 81.08% | 78 | 80 | 97.5%
S04 | 390 | 450 | 86.67% | 132 | 180 | 73.33% | 72 | 78 | 92.31%

## Items_Inventario
ItemID | Categoria | Item | CostoUnitario | CostoMantencionSprint | StockInicial | StockSeguridad
I01 | Equipo | Laptop desarrollador | 1200 | 18 | 4 | 2
I02 | Licencia | Power BI Pro | 15 | 0.5 | 8 | 5
I03 | Repuesto | SSD 1TB | 85 | 2 | 6 | 3
I04 | Repuesto | RAM 16GB | 45 | 1.2 | 10 | 4

## Demanda_Inventario
ItemID | SprintID | Demanda
I01 | S01 | 3
I01 | S02 | 1
I01 | S03 | 2
I01 | S04 | 1
I02 | S01 | 4
I02 | S02 | 2
I02 | S03 | 3
I02 | S04 | 2
I03 | S01 | 2
I03 | S02 | 3
I03 | S03 | 1
I03 | S04 | 2
I04 | S01 | 3
I04 | S02 | 4
I04 | S03 | 2
I04 | S04 | 3

## Plan_Inventario
ItemID | SprintID | StockInicialSprint | Demanda | CompraOptima | StockFinal | CostoCompra | CostoMantencion | CostoTotal
I01 | S01 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1200 | 36 | 1236
I01 | S02 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1200 | 36 | 1236
I01 | S03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2400 | 36 | 2436
I01 | S04 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1200 | 36 | 1236
I02 | S01 | 8 | 4 | 1 | 5 | 15 | 2.5 | 17.5
I02 | S02 | 5 | 2 | 2 | 5 | 30 | 2.5 | 32.5
I02 | S03 | 5 | 3 | 3 | 5 | 45 | 2.5 | 47.5
I02 | S04 | 5 | 2 | 2 | 5 | 30 | 2.5 | 32.5
I03 | S01 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8
I03 | S02 | 4 | 3 | 2 | 3 | 170 | 6 | 176
I03 | S03 | 3 | 1 | 1 | 3 | 85 | 6 | 91
I03 | S04 | 3 | 2 | 2 | 3 | 170 | 6 | 176
I04 | S01 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 8.4 | 8.4
I04 | S02 | 7 | 4 | 1 | 4 | 45 | 4.8 | 49.8
I04 | S03 | 4 | 2 | 2 | 4 | 90 | 4.8 | 94.8
I04 | S04 | 4 | 3 | 3 | 4 | 135 | 4.8 | 139.8

## Modelo_Optimizacion
Modelo de optimización lineal - formulación didáctica
SUBMODELO A: CAPACIDAD DE DESARROLLO (SPRINTS)
Variable | x(p,s) = Story Points del proyecto p asignados al sprint s
Objetivo | Max Z = Σ ValorPorSP(p) × x(p,s)
Restricción 1 | Σ Dev_h_por_SP(p) × x(p,s) ≤ CapacidadDev(s)
Restricción 2 | Σ QA_h_por_SP(p) × x(p,s) ≤ CapacidadQA(s)
Restricción 3 | Σ DevOps_h_por_SP(p) × x(p,s) ≤ CapacidadDevOps(s)
Restricción 4 | Σ_s x(p,s) ≤ Backlog_SP(p)
Restricción 5 | Σ_s x(p,s) ≥ Minimo_SP(p)
Restricción 6 | 0 ≤ x(p,s) ≤ 60
Resultado | Valor de negocio óptimo del ejemplo = 49,800 puntos monetarios/valor
SUBMODELO B: INVENTARIO TI
Variable | q(i,s) = unidades a comprar del ítem i en sprint s
Balance | InvFinal(i,s)=InvInicial(i,s)+q(i,s)-Demanda(i,s)
Seguridad | InvFinal(i,s) ≥ StockSeguridad(i)
Objetivo | Min C = Σ [CostoUnitario(i)×q(i,s)+CostoMantención(i)×InvFinal(i,s)]
No negatividad | q(i,s) ≥ 0; InvFinal(i,s) ≥ 0

## DAX_Medidas
Medida | Fórmula DAX | Uso sugerido
SP Optimizados | SP Optimizados = SUM(Asignacion_Sprints[StoryPoints_Optimos]) | Tarjeta KPI
Valor Total | Valor Total = SUM(Asignacion_Sprints[ValorNegocio]) | Tarjeta KPI
Horas Dev Usadas | Horas Dev Usadas = SUM(Asignacion_Sprints[HorasDev]) | KPI / gráfico
Horas QA Usadas | Horas QA Usadas = SUM(Asignacion_Sprints[HorasQA]) | KPI / gráfico
Horas DevOps Usadas | Horas DevOps Usadas = SUM(Asignacion_Sprints[HorasDevOps]) | KPI / gráfico
Capacidad Dev | Capacidad Dev = SUM(Sprints[CapacidadDev_h]) | KPI
Utilización Dev % | Utilización Dev % = DIVIDE([Horas Dev Usadas],[Capacidad Dev],0) | Medidor
Capacidad QA | Capacidad QA = SUM(Sprints[CapacidadQA_h]) | KPI
Utilización QA % | Utilización QA % = DIVIDE([Horas QA Usadas],[Capacidad QA],0) | Medidor
Capacidad DevOps | Capacidad DevOps = SUM(Sprints[CapacidadDevOps_h]) | KPI
Utilización DevOps % | Utilización DevOps % = DIVIDE([Horas DevOps Usadas],[Capacidad DevOps],0) | Medidor
Costo Compras | Costo Compras = SUM(Plan_Inventario[CostoCompra]) | Tarjeta KPI
Costo Mantención | Costo Mantención = SUM(Plan_Inventario[CostoMantencion]) | Tarjeta KPI
Costo Inventario Total | Costo Inventario Total = SUM(Plan_Inventario[CostoTotal]) | Tarjeta KPI
Unidades Compradas | Unidades Compradas = SUM(Plan_Inventario[CompraOptima]) | KPI
Stock Final | Stock Final = SUM(Plan_Inventario[StockFinal]) | Matriz
Semáforo Dev | Semáforo Dev = SWITCH(TRUE(),[Utilización Dev %] > 1,"SOBRECARGA",[Utilización Dev %] >= 0.85,"ALTA",[Utilización Dev %] >= 0.70,"MEDIA","BAJA") | Tabla/KPI
Backlog Total | Backlog Total = SUM(Proyectos[Backlog_SP]) | KPI
Cumplimiento Backlog % | Cumplimiento Backlog % = DIVIDE([SP Optimizados],[Backlog Total],0) | KPI

## Dashboard_Referencia
Dashboard de referencia - DevNova TI S.A.C.
Indicador | Valor | Sprint | Dev % | QA % | DevOps %
Story Points optimizados | 480 | S01 | 100% | 89.41% | 90.67%
Valor de negocio total | 49800 | S02 | 100% | 90% | 82.5%
Utilización Dev | 94.41% | S03 | 91.3% | 81.08% | 97.5%
Utilización QA | 83.36% | S04 | 86.67% | 73.33% | 92.31%
Utilización DevOps | 90.73%
Costo inventario total | 7017.8
|  | Ítem | Unidades compradas | Costo total
|  | Laptop desarrollador | 5 | 6144
|  | Power BI Pro | 8 | 130
|  | SSD 1TB | 5 | 451
|  | RAM 16GB | 6 | 292.8